| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2017年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中医药国际合作专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | [160]国家中医药管理局 |  |  |  | 实施单位 | 国家中医药管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3000.00 |  | 3000.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：财政资金 |  | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  | 100% |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 1：继续支持“一带一路”海外中医药中心建设； 2：继续开展中医药国际标准制定工作； 3：继续开展中医药服务贸易工作； 4：继续推动中医药文化国际传播。 |  |  |  |  | 1：继续支持“一带一路”海外中医药中心建设； 2：继续开展中医药国际标准制定工作； 3：继续开展中医药服务贸易工作； 4：继续推动中医药文化国际传播。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 （70分） | 数量指标 | 新增中医药文化国际传播项目 |  | ≥1个 | 5个 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 新增中医药国际合作基地重点项目 |  | ≥1个 | 14个 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 新增中医药国际标准 |  | ≥1个 | 1个 | 13 | 13 |  |  |
|  |  |  | 新增海外中医药中心 |  | 1个 | 9个 | 15 | 15 |  |  |
| 绩效指标 | 产出指标 （70分） | 质量指标 | 项目验收通过率 |  | ≥95% | 尚未开始验收 | 6 | 0 | 1.该项目拨款晚、执行周期较短，项目建设情况复杂，受国际政策影响较大，未能在2017年完成所有项目。 2.该项目成果梳理及验收准备工作需要时间较长，未能在2017年度完成所有项目验收工作。 3.我局将加快执行进度，预计将于2018年6月前完成所有项目执行和验收工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成 |  | 按时 | 未完成 | 6 | 0 |  |  |
|  | 效益指标 （10分） | 可持续影响 指标 | 我国在国际传统医学领域影响力 |  | 与多国合作，推动海外国家中医药发展相关政策和规划的制定 | 有所增加 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会满意度 |  | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 9 | 调查样本有限。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |