| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2017年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央所属（管）医院服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | ［160]国家中医药管理局 |  |  |  | 实施单位 | 国家中医药管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21153.18 |  | 18504.62 |  | 10.00 | 87.48% | 8.75 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 21153.18 |  | 18504.62 |  |  | 87.48% |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 |  |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 从“中医药传承与人才培养”、“中央直属（管）医院医疗服务示范能力建设”、“中医‘治未病’建设示范项目”、“中医药应急救助和重大疑难疾病网络建设”、“中医药标准化和信息化建设”、“京津冀中医医疗服务一体化建设”六个方面，不断提升我局直属（管）中医医院中医药治理能力和管理水平。完成各二级项目年度工作任务，实现绩效目标，严格政府采购程序，规范安全使用资金，序时均衡支出预算，推进局直属（管）中医医院服务能力建设。 |  |  |  |  | 按照工作计划，完成“中医药传承与人才培养”、“中央直属（管）医院医疗服务示范能力建设”、“中医‘治未病’建设示范项目”、“中医药应急救助和重大疑难疾病网络建设”、“中医药标准化和信息化建设”、“京津冀中医医疗服务一体化建设”六个方面工作，有助于我局提升直属（管）中医医院中医药治理能力和管理水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成项目数 |  | 22个 | 28个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 相关专科门诊量 |  | 提高10% | 有所提高 | 10 | 8 | 因医改分级诊疗对门诊量增长有一定影响 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 质量指标 | 完成项目质量 |  | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 家具设备验收 |  | 合格 | 除个别医院外，均合格 | 10 | 9 | 广安门医院因新楼工程延期交付，家具不具备采购条件 |  |
|  |  | 时效指标 | 门诊接收时间 |  | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 中医治疗率 |  | 增长≥1% | 达到目标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 床位使用率 |  | 增长≥1% | 除望京医院外，均≥1% | 5 | 3.8 | 望京医院因核磁未到位，床位使用率未增长 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 患者就医环境 |  | 改善 | 得到一定程度的改善 | 5 | 4.8 | 广安门医院：新楼工程延期交付，尚未发挥效益 |  |
|  |  |  | 医护人员工作环境 |  | 改善 | 得到一定程度的改善 | 5 | 4.8 | 广安门医院：新楼工程延期交付，尚未发挥效益 |  |
|  |  |  | 患者等候取药时间 |  | 有所减少 | 有所减少 | 5 | 4.8 | 患者等候有所减少,机器尚处于磨合期,随着运行时间增加,将会发挥更好的效益 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对医疗行业信息共享、互联互通的影响 |  | 示范与推动 | 项目推动共建医院的数据共享与互联互通 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 |  | ≥90% | 除望京医院外，均≥90% | 10 | 9.8 | 望京医院因人均次费用增长，患者满意度未达目标 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.75 |  |  |