附件：

广安门医院心血管病证结合关键技术

实验室平台更新与完善项目绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目背景。中国中医科学院广安门医院（以下简称“广安门医院”）心血管病证结合关键技术实验室（以下简称“实验室”）成立于2006年，2009年7月通过验收成为国家中医药管理局中医药三级实验室。实验室建成以来，在人员培养、平台建设等方面获得了较大的发展，在临床诊治、基础研究、新药研发等病证结合关键技术方面取得了丰硕的成果。该项目设立主要是促进冠心病证治新体系的推广应用，为心血管疾病的防治和具有国际影响力的新药创制提供技术支撑；同时多方位多渠道开展合作交流，通过整合科技资源，凝聚研究合力，形成创新成果，提高医院整体临床与科研服务水平。

## （二）项目绩效目标。一是通过购置设备，更新与完善心血管病证结合关键技术实验室平台设备体系，构建心血管疾病中医证候大数据分析平台。二是开展广安门医院特色制剂研究。三是运用现代技术深入探索病证结合关键技术的科学性，以提升临床服务水平和学科水平。四是为心血管科及其他科室进行临床诊断及科学研究提供有效的硬件条件保障，提升医院整体的临床与科研水平。

## （三）项目主要内容及完成情况。2018年度，该项目预算批复500.00万元，均为当年财政资金，主要用于特色制剂研究技术系统建设、细胞机构与功能分析系统建设所需的设备购置。截至2018年12月31日，项目实际支出474.70万元，结转25.30万元（其中24.98万元为合同质保金）。

# 二、绩效评价工作情况及评价结论

## （一）评价范围和目的。本次评价按照财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”要求，对项目的执行情况和资金使用情况进行绩效评价。目的是促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

## （二）评价指标体系。指标体系总分值为100分，包括投入、过程、产出、效果4个一级指标，6个二级指标，18个三级指标。其中，投入指标20分，主要评价项目立项程序、绩效目标设置、资金落实等情况；过程指标25分，主要评价业务制度建设和执行、资金管理及财务监控等情况；产出指标30分，主要评价项目实际产出和完成质量情况、及时情况、成本节约情况；效果指标25分，主要评价项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90-100分为“优”；综合得分在80-90（不含）分为“良”；综合得分在60-80（不含）分为“中”；综合得分在0-60（不含）分为“差”。

## （三）绩效评价原则、方式方法。评价组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用比较法、专家评议法等分析方法，对项目投入、过程、产出、效果四方面进行综合评价。

## （四）绩效评价结论。项目综合得分90.90分，项目综合绩效评定结论为“优”。评价认为，该项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务管理、项目管理制度较为完备，保证项目有效执行。项目促进了“证候要素诊断—证候要素演变—基于证据的诊疗指南”冠心病证治新体系的建设，同时医院借助实验平台多方位多渠道开展合作交流，有助于提高医院的整体临床与科研服务水平。

# 三、绩效评价指标完成情况

## （一）项目投入情况分析。该指标分值20分，评价得分18.50分。项目立项程序较规范完整，项目绩效目标政策依据充分，与职能、现实需求相符，但部分绩效目标设置与项目内容相关性不足，个别绩效指标设置不够准确。

## （二）项目过程情况分析。该指标分值25分，评价得分23.77分。项目业务管理制度健全、医院财务制度较完善，但部分设备验收手续可进一步优化。

## （三）项目产出情况分析。该指标分值30分，评价得分27.53分。预算年度内设备全部到货且通过验收，但由于实验室搬迁，部分设备验收合格后未充分使用。

## （四）项目效益情况分析。该指标分值25分，评价得分21.10分。项目实施有助于提升医院中央保健与特色制剂化学成分研究及新药创制、药酒和膏方研究水平，提高心血管科实验室的科研影响力，从而提高医院的整体临床与科研服务水平。由于设备调试完成后投入使用较短，且相关科研类成果产出初见成效所需时间长，使得预期相关研究水平提升、实验室影响力增强的社会效益体现不够充分。

# 四、存在的问题和建议

## （一）存在的主要问题。一是产出指标围绕设备采购及使用流程设置，个别指标关联性不够密切；二是部分设备验收合格后回装箱，且医院未与设备供应商协商质保期延后事宜，合同约定的质保期约束条款价值不能有效体现。

（二）相关建议。一是提高项目绩效目标及指标设置规范性、合理性；二是增强项目风险管控意识，提高项目过程管控水平。