| 中央所属（管）医院服务能力建设项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2018年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央所属（管）医院服务能力建设 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 国家中医药管理局 |  |  | 实施单位 | 国家中医药管理局本级 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 17738.49 | 16201.64 | 10 | 91.3% | 9.1 |
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 15153.18 | 13706.42 | —— | 90.5% | —— |
|  |  | 其他资金 |  | 2585.31 | 2495.22 | —— | 96.5% | —— |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.更新部分老旧设备，提高服务能力和临床诊疗水平，提升治疗效果。 2.改善医院就医环境，提升患者就医体验，提高患者满意度。 3.提高医院医疗能力和水平。 4.探索京津冀中医医疗一体化建设。 |  |  |  | 1.老旧设备已更新，投入使用，取得一定实效。 2.就医环境有所改善，患者满意度有所提升。 3.医疗能力和医疗水平有所提升 4.支持京津冀专科联盟建立、协同病房建设、名老中医药专家学术传承推广。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 | 0 | 3.0 | 3.0 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人数 | 100人 | 145人 | 7.0 | 7.0 |  |
|  |  |  | 建设医疗诊治平台 | 5个 | 5个 | 7.0 | 7.0 |  |
|  |  |  | 新增购置设备 | 50种 | 50种 | 7.0 | 7.0 |  |
|  |  |  | 建设中医外科诊疗平台与疗效评价及医疗安全保障体系 | 启动建设 | 启动建设 | 7.0 | 7.0 |  |
| 绩效指标 |  | 时效指标 | 按照计划进度完成及时性 | 100.0% | 100.0% | 4.0 | 4.0 |  |
|  |  | 质量指标 | 信息系统正常运行率 | ≥95.0% | 95.0% | 5.0 | 5.0 |  |
|  |  |  | 培训学员合格率 | ≥95.0% | 95.0% | 5.0 | 5.0 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 | ≥95.0% | 95.0% | 5.0 | 5.0 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进中医药事业持续、稳定、健康发展 | 效果显著 | 效果显著 | 4.0 | 3.6 | 因个别项目尚未完成，可持续影响力仍有提升空间。 |
|  |  |  | 探索京津冀中医医疗一体化建设 | 效果显著 | 效果显著 | 4.0 | 3.6 |  |
|  |  | 经济效益 | 医疗收入增长率 | ≥5.0% | 8.0% | 2.0 | 2.0 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加强医院信息化建设 | 效果显著 | 效果显著 | 5.0 | 4.5 | 因个别项目尚未完成，社会效益仍有提升空间。 |
|  |  |  | 提升医院临床诊疗能力 | 效果显著 | 效果显著 | 5.0 | 4.5 |  |
|  |  |  | 提升医院综合服务能力 | 效果显著 | 效果显著 | 5.0 | 4.5 |  |
|  |  |  | 提升队伍素质 | 效果显著 | 效果显著 | 5.0 | 5.0 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护工作者满意度 | ≥95.0% | 97.3% | 2.0 | 2.0 |  |
|  |  |  | 培训学员满意度 | ≥95.0% | 91.6% | 3.0 | 2.9 | 个别规范化培训学员对培训满意度未达95%。 |
|  |  |  | 患者满意度 | ≥95.0% | 94.3% | 5.0 | 4.9 | 患者满意度接近目标值，仍需继续努力。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.0 | 96.6 |  |