| 中医药国际合作专项项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2018年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中医药国际合作专项 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 国家中医药管理局 |  |  | 实施单位 | 国家中医药管理局本级 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： |  | 5000.00 | 4983.09 | 10 | 99.7% | 9.9 |
|  |  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  | 5000.00 | 4983.09 | —— | 99.7% | —— |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0 | —— | 0.0% | —— |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：继续支持“一带一路”海外中医药中心建设； 目标2：继续开展中医药国际标准制定工作； 目标3：继续开展中医药服务贸易工作； 目标4：继续推动中医药文化国际传播。 |  |  |  | 通过开展中医药国际合作专项， 继续支持“一带一路”海外中医药中心建设，海外中医药中心数量和质量上有所上升；继续开展中医药国际标准制定工作；继续开展中医药服务贸易工作；继续推动中医药文化国际传播。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 | 0 | 5.0 | 5.0 |  |
|  |  | 数量指标 | 新增中医药国际合作基地重点项目 | ≥3项 | 10项 | 10.0 | 10.0 |  |
|  |  |  | 新增中医药国际标准 | ≥1个 | 3个 | 10.0 | 10.0 |  |
|  |  | 数量指标 | 新增中医药文化国际传播项目 | ≥1项 | 10项 | 10.0 | 10.0 |  |
|  |  |  | 新增海外中医药中心 | ≥1家 | 16家 | 5.0 | 5.0 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成效率 | 100.0% | 100.0% | 5.0 | 5.0 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收通过率 | ≥95.0% | 95.0% | 5.0 | 5.0 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进中医药行业健康、稳定发展 | 效果显著 | 效果显著 | 10.0 | 9.0 | 中医药影响等属于文化软实力，是一个长期的过程，只能循序渐进，稳中有进，不能一蹴而就。 |
|  |  | 社会效益指标 | 促进中医药国际文化传播 | 效果显著 | 效果显著 | 10.0 | 9.0 |  |
|  |  |  | 推动中医药服务贸易发展 | 效果显著 | 效果显著 | 5.0 | 4.0 |  |
|  |  |  | 提升民众对中医药认可程度 | 效果显著 | 效果显著 | 5.0 | 5.0 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 中医药行业工作者满意度 | ≥90.0% | 90.0% | 5.0 | 5.0 |  |
|  |  |  | 外国中医药行业工作者满意度 | ≥90.0% | 90.0% | 5.0 | 5.0 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.0 | 96.9 |  |