## 科研机构研究生培养经费
科研机构研究生培养经费项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称 |  | 科研机构研究生培养经费
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 2290.50 | 2290.50 | 2290.50 | 10.0 | 100.0% |  | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 2290.50 | 2290.50 | 2290.50 | -- | 100.0% |  | --
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% |  | --
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.优化调整研究生招生工作，提高生源质量。 2.加强学生管理与服务工作，提升研究生综合素质。 3.强化教育教学过程管理，创新高层次人才培养体系。 4.规范学位授予工作，提升学位论文质量。 |  |  |  |  | 1.改进新增研究生指标分配方式，新增硕士研究生指标向国家急需、院内急需学科或既往培养质量较高的导师倾斜，新增博士研究生指标向“四重”项目倾斜。不断丰富并完善研究生招生选拔机制，提高招生质量。 2.2019年度社会实践活动以项目形式资助，全年开展、暑期集中进行，设置了老师指导和中期考核、结题汇报等环节，重过程、抓落实、讲成效。 3.以研究生会和研究生志愿者服务协会为依托，成功举办了系列文体活动。 4.修订教育管理制度，完成《教育管理制度文件汇编》印制工作。 5.本年度在前期严格管理的基础上，继续以学位论文为抓手，首次实现学术不端检测与盲评采用同一版本论文，不断提升学位论文质量；学术不端检测后，将检测报告及时反馈，供修改完善论文使用，推动了学位论文质量提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 硕士生全日制统招在校生年均奖助学金 |  | ≤2.5万元 | 平均≤2.5万元 | 5.0 | 5.0
|  | 时效指标 | 博士招生数量 |  | 100% | 完成招收博士研究生157人 | 5.0 | 5.0
|  | 数量指标 | 联合培养人数 |  | ≥3人 | 完成招收联合培养博士研究生6人 | 5.0 | 4.0 | 联合培养招生计划下达都在第二年的三四月份，且每年实际下达计划与报送计划不一致，往往少于报送计划，所以年初指标值按保守数估算。
|  |  | 硕士招生数量 |  | ≥160人 | 完成招收硕士研究生270人 | 5.0 | 4.0 | 2019年在2018年招生规模基础上，新申请增加硕士研究生名额100个，但申报预算时暂未得到教育部的反馈，存在不确定性，所以年初指标值按保守数估算。
|  |  | 学位论文盲评覆盖率 |  | 100% | 100% | 5.0 | 5.0
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学位论文学术不端检测 |  | 100% | 100% | 5.0 | 5.0
|  |  | 在职申请临床考核及学位论文答辩 |  | 100% | 100% | 5.0 | 5.0
|  |  | 组织中青年教师参加教师岗前培训数量 |  | ≥20人 | 18人参加并获得岗前培训合格证书 | 5.0 | 4.5 | 个别计划参加培训的老师因工作原因未能成行。
|  | 质量指标 | 博士生全日制统招在校生年均奖助学金 |  | ≤3.5万元 | 平均≤3.5万元 | 5.0 | 5.0
|  |  | 推免生招生数量 |  | ≧15人 | 完成招收推免生29人 | 5.0 | 4.0 | 推免生招生向专业学位开放，提高了推免生招生比例，超额完成推免生招生任务。
|  |  | 享受奖助学金及助研（医）津贴学生比率 |  | 100% | 100% | 5.0 | 5.0
|  |  | 学生在学期间论文发表 |  | 100% | 100% | 5.0 | 5.0
|  |  | 研究生导师培训率 |  | ≥90% | 100% | 5.0 | 5.0
|  |  | 在校学生心理测评比例 |  | 100% | 100% | 5.0 | 5.0
| 效益指标 | 社会效益 | 毕业生就业率 |  | ≥北京地区平均水平 | ≥北京地区平均水平 | 10.0 | 10.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对教学满意度 |  | ≥?90% | 92% | 10.0 | 10.0
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5