## 中央所属（管）医院服务能力建设
中央所属（管）医院服务能力建设项目支出绩效自评表
(2019年度)
项目名称 |  | 中央所属（管）医院服务能力建设
主管部门 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 35246.75 | 36746.75 | 33945.04 | 10.0 | 92.4% |  | 9.2
|  | 其中：财政拨款 |  | 30592.18 | 30592.18 | 29256.81 | -- | 95.6% |  | --
|  | 上年结转资金 |  | 1383.72 | 2883.72 | 2098.74 | -- | 72.8% |  | --
|  | 其他资金 |  | 3270.85 | 3270.85 | 2589.49 | -- | 79.2% |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完善中央所属（管）医院服务能力建设。 2.开展京津冀中医医疗服务一体化建设。 3.对6家直属（管）中医医院进行公立医院改革补助。 4.完成6家直属（管）中医医院就医环境改造顶层规划设计。 |  |  |  |  | 1.东方医院完成血管及肿瘤重大疾病防治能力建设、药房自动发药系统建设、治未病中心建设。 2.东直门医院完成急危重症中西医结合综合临床一体化平台建设、提升综合服务能力建设、中西医结合精准外科综合诊疗平台建设、心肺疑难重症疾病诊治平台建设。 3.广安门医院完成后勤运维一体化管理平台一期建设、中西医结合急危重症治疗平台设备更新、中西医结合内镜诊疗平台设备更新。 4.西苑医院完成病房楼消防安全及节能系统改造、磁共振设备更新、老年慢病中医康复平台建设、中西医结合微创诊疗平台建设。 5.望京医院推进国家级中医药康复示范中心建设、放射科诊断能力建设、数据中心建设、信息化建设、中医康复中心平台建设。 6.眼科医院推进污水处理扩改建、手术室供应室改造，完成信息化智能平台建设、医疗综合楼基础设施改造、中西医结合眼科疑难病诊疗平台建设、中西医结合眼科诊疗能力提升工程、中医眼科急诊急救平台建设。 7.开展京津冀中医医疗专科联盟建设，开展县域医共体建设。 8.组织对公立医院改革进行财政补助。 9.完成直属（管）6家公立医院就医环境改造顶层规划设计，明确改造原则、标准、范围等关键内容。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 |  | ≥0% | ≥0% | 8.0 | 8.0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2019年12月31日前 | 大部分项目按计划进度完成 | 8.0 | 7.0 | 个别项目未能在2019年度完成，资金结转至2020年，今后将进一步加快项目进度，严格预算执行。
|  | 数量指标 | 基础设施改造面积 |  | ≥15000平方米 | 16265.41平方米 | 6.0 | 6.0
|  |  | 设备购置数量 |  | ≥270台/套 | 616台/套 | 6.0 | 5.0 | 部分延续项目采购设备在2019年到货。部分项目通过招标剩余资金新增购置急需常用设备。
|  |  | 医改补助经费支持医院数 |  | 6家 | 6家 | 6.0 | 6.0
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运行率 |  | ≥90% | 90% | 8.0 | 7.0 | 个别项目设备尚未安装调试投入运行。
|  |  | 验收合格率 |  | ≥95% | 95% | 8.0 | 7.0 | 个别项目设备由于旧设备报废手续办理进度较慢尚未到货验收。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备持续使用年限 |  | ≥2年 | 2年 | 6.0 | 6.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善就医环境 |  | 效果显著 | 效果显著 | 6.0 | 6.0
| 效益指标 |  | 平均住院日缩短 |  | ≥0.5天 | 0.6天 | 6.0 | 6.0
| 效益指标 |  | 探索京津冀中医医疗一体化试点机制成果 |  | 1项 | 1项 | 6.0 | 6.0
| 效益指标 |  | 治未病平台服务人次 |  | ≥3000人次 | 9727人次 | 6.0 | 5.0 | 服务对象较计划有所扩大。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | ≥85% | 85% | 5.0 | 4.0 | 个别项目设备尚未投入运行，满意度暂无法统计。
| 满意度指标 |  | 医务人员满意度 |  | ≥85% | 85% | 5.0 | 4.0 | 个别项目设备尚未投入运行，满意度暂无法统计。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.2