国中医药法监发〔2017〕12号

国家中医药管理局关于印发中医药政策研究

项目管理办法（试行）的通知

局机关各部门：

为加强国家中医药管理局中医药政策研究项目管理，我局组织制定了《国家中医药管理局中医药政策研究项目管理办法（试行）》。现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

国家中医药管理局

2017年6月16日

国家中医药管理局中医药政策研究

项目管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为加强国家中医药管理局中医药政策研究项目管理，增强研究的针对性、实用性和时效性，提高研究质量，为行政管理和科学决策提供高水平咨询服务，制定本办法。

第二条  本办法适用于国家中医药管理局政策法规主管部门下达的中医药政策研究计划项目（以下简称“中医药政策研究项目”）。

本办法中医药政策研究项目是指围绕建立健全中医药政策体系、完善中医药发展政策机制、为中医药振兴发展提供政策支撑的相关研究项目。

第三条  中医药政策研究要突出中医药特色，坚持问题导向，注重统筹现实性与前瞻性，兼顾全局性与针对性，强化理论研究与实证研究相结合，重视学术支撑和成果转化。

第四条  国家中医药管理局政策法规主管部门作为项目主管部门负责中医药政策研究项目的统筹管理，局机关各部门作为项目管理部门负责相关中医药政策研究项目的日常管理。

第二章  立  项

第五条  国家中医药管理局机关各部门根据中医药政策体系建设总体规划及局重点工作安排，提出本部门年度中医药政策研究项目计划和项目承担单位，报局政策法规主管部门审核，经局长会议审议后，由局政策法规主管部门下达中医药政策研究项目年度实施计划。

第六条  对于采用公开招标的中医药政策研究项目，由国家中医药管理局项目主管部门按照以下程序进行：

（一）发布中医药政策研究项目申报指南；

（二）受理申报单位的申报材料，并审查申报单位的资格；

（三）组织专家评议，并遴选确定项目承担单位；

（四）报请局长会议审核批准；

（五）经公示后，向社会公布承担单位名单。

第七条  对于上级部门交办或国家中医药管理局决定需紧急立项的应急项目，由局机关相关部门按程序直接委托有关单位承担，并报局项目主管部门备案。

第八条  中医药政策研究项目承担单位应具备下列条件：

（一）具有独立法人资格；

（二）在相关研究领域和专业应具有一定的学术地位和技术优势；

（三）具有完成项目必备的人才条件和技术装备；

（四）具有与项目相关的研究经历和研究积累；

（五）具有完成项目的良好信誉度。

第九条  项目负责人应具备下列条件：

（一）项目承担单位在职研究人员；

（二）具备副高级以上专业技术职称；

（三）具有承担政策研究的相关经验和业绩；

（四）具有完成项目所需的组织管理和协调能力；

（五）没有相关信用管理不良记录。

第十条  中医药政策研究项目年度计划及承担单位确定后，由项目主管部门、项目管理部门与项目承担单位签定《中医药政策研究项目任务书》。项目任务书一式四份，由国家中医药管理局项目主管部门、规划财务主管部门、项目管理部门和项目承担单位各执一份。

第十一条  国家中医药管理局中医药政策研究项目立项工作每年开展一次，项目研究周期一般不超过2年。

第十二条  中医药政策研究项目经费由国家中医药管理局政策研究专项经费、地方中医药管理部门、项目承担单位以及社会组织筹措等多渠道构成，鼓励引导社会资金投入，政策研究具体经费可根据各相关方面的约定落实。

第十三条  国家中医药管理局规划财务主管部门根据局长会议审定的中医药政策研究项目安排经费。

第三章  实  施

第十四条  国家中医药管理局项目主管部门会同项目管理部门负责中医药政策研究项目的实施和管理。

第十五条  国家中医药管理局项目主管部门在中医药政策研究项目实施中的主要职责：

（一）审查项目年度执行报告、项目完成后的总结报告和项目经费的预、结算；

（二）监管项目的中期检查、评估及验收工作；

（三）组织协调并解决项目执行中需要协调、处理的问题。

第十六条  项目管理部门在中医药政策研究项目实施中的职责：

（一）审查项目年度执行报告、项目完成后的总结报告和项目经费的预、决算；

（二）组织进行项目的中期检查、评估及验收工作；

（三）解决项目执行中需要协调、处理的问题。

第十七条  项目承担单位在中医药政策研究项目实施中的主要职责：

（一）严格执行项目任务书，完成项目目标任务；

（二）真实报告项目年度完成情况和经费年度决算；

（三）接受国家中医药管理局项目主管部门和项目管理部门对项目执行情况的监督检查；

（四）接受并配合国家中医药管理局项目主管部门组织的中期评估或验收评估，准确提供相关数据和资料；

（五）报告项目执行中知识产权管理情况和提出知识产权保护的建议；

（六）及时报告项目执行中出现的重大事项。

第十八条  项目负责人在中医药政策研究项目实施中的主要职责：

（一）负责对项目研究工作的协调与沟通；

（二）负责组织落实项目日常研究工作，并对项目的工作进度、成果质量以及经费使用全面负责；

（三）负责为项目的中期评估、验收提供真实的相关数据和资料；

（四）及时报告项目执行中出现的重大事项。

第十九条  中医药政策研究项目在实施期间出现下列情形的，应由项目承担单位及时报告国家中医药管理局项目主管部门和项目管理部门：

（一）项目计划任务有重大调整的；

（二）项目负责人变更或者调动单位的；

（三）项目承担具体部门变更的；

（四）因故不能按时完成项目计划的。

第二十条  项目实施过程中，有下列情形之一的，承担单位应当及时向国家中医药管理局项目主管部门和项目管理部门提出终止或撤销项目实施的申请，经论证后，予以终止或撤销；国家中医药管理局项目主管部门和项目管理部门也可以直接作出终止或撤销项目实施的决定：

（一）项目负责人不能继续开展研究工作的；

（二）项目负责人在其他学术研究活动中有剽窃他人科研

成果或者弄虚作假等学术不端行为的；

（三）临近资助期满未取得实质性研究进展的；

（四）严重违反资助经费使用和管理制度的；

（五）存在其他严重不符合相关规定情况的。

第二十一条  中医药政策研究项目承担单位应当向国家中医药管理局项目主管部门和项目管理部门提交项目实施进展情况季报和年报，形成阶段性研究成果或者研究取得重大进展的应当随时报告。

国家中医药管理局项目主管部门会同项目管理部门负责组织对项目实施进展情况进行检查，提出指导意见，并跟踪督办。

第二十二条  中医药政策研究项目承担单位应当严格遵守国家和国家中医药管理局项目资金使用管理规定，切实做到专款专用，严禁截留、转移、挪用和随意调整，中医药政策研究项目完成后，应当进行项目决算或审计。

第四章  验  收

第二十三条  中医药政策研究项目完成后，项目承担单位应当及时向国家中医药管理局项目主管部门和项目管理部门提出项目验收申请。项目验收申请应当包括以下材料：

（一）研究报告；

（二）项目任务书；

（三）项目实施方案；

（四）研究成果的应用情况；

（五）经费的使用情况;

（六）项目验收需要的其他相关材料。

第二十四条  项目管理部门会同国家中医药管理局项目主管部门及时组织对项目进行验收。存在下列情形之一的项目，不得通过验收：

（一）未按照项目任务书要求完成项目目标任务的；

（二）所提供的验收文件、资料、数据不真实，技术资料无法溯源的；

（三）未经申请或者批准，项目承担单位、项目负责人、项目目标、研究内容及技术路线等发生重大变更的；

（四）最终研究成果质量低劣的；

（五）具有学术不端问题的；

（六）超过下达项目任务执行时间半年以上尚未完成，且未经申请或者批准的；

（七）经费使用违反有关管理规定的。

第二十五条  研究项目验收的时间一般在任务书规定的期限内完成，最迟不超过任务完成期限后一个月。因故不能按期验收的，项目承担单位应当提前一个月向国家中医药管理局项目主管部门和项目管理部门提交延期验收申请，说明延期理由，经同意后方可延期，延期不得超过半年。

第二十六条  中医药政策研究项目验收可采取专家通讯评审和现场会议的方式进行。

验收通过的，项目承担单位应当根据专家评审意见，对研究报告进行修改，形成研究报告最终稿，并书面说明对专家评审意见采纳情况，在一个月内报送国家中医药管理局项目主管部门和项目管理部门。

验收未通过的，项目承担单位应当根据专家评审意见，针对存在问题做出改进或者补充材料，并于三个月内重新提出验收申请。

再次验收未通过的，按不通过验收处理。

第二十七条  项目验收合格后，项目负责人应当将项目任务书、项目实施方案、研究报告评审稿、研究报告及相关评审意见分别报承担单位、国家中医药管理局项目主管部门和项目管理部门归档。

第五章  成果应用

第二十八条  国家中医药管理局项目主管部门应当建立中医药政策研究项目成果数据库，组织汇编发布中医药政策研究报告，并向国家中医药管理局机关各部门及其他有关部门和单位予以推荐。有特殊规定和保密要求的研究成果按有关规定执行。

第二十九条  加强项目成果的推广与应用。按照项目实施方案中的成果转化和应用方案，将成果应用状况和效益的综合评价作为验收评价的重要指标之一，项目承担单位要做好成果的转化、推广和评估工作。

第三十条  凡获得国家中医药管理局批准立项的政策研究项目，其研究成果的所有权和使用权归国家中医药管理局所有，未经同意，项目组或个人不得先期对外公开发表或向其他单位和个人提供，发表研究成果时必须注明“国家中医药管理局政策研究资助项目编号”。

第六章  监督管理

第三十一条  研究项目管理工作人员，在申报、评审、验收及经费管理过程中，违反规定的程序或滥用职权、徇私舞弊的，视情节轻重，给予批评教育或依法进行行政处分。

第三十二条  项目承担单位违反本办法规定造成研究项目严重脱离计划预期的，国家中医药管理局给予通报批评，并根据实际情况要求项目承担单位限期整改，同时将视情节给予调减相关项目研究经费或暂停受理其他研究项目的处罚。

第三十三条  研究项目管理出现以下问题之一，国家中医药管理局将在五年内暂停受理承担单位其他研究项目。

（一）列入年度计划的研究项目未能按计划要求完成研究任务的；

（二）研究项目实施过程中，重大调整事项未按规定程序及时报批的；

（三）出现研究项目被终止或撤销的；

（四）出现项目研究工作结束后未通过验收的；

（五）出现未按规定使用研究成果的；

（六）出现其他违反本办法规定的。

第七章  附  则

第三十四条  本办法由国家中医药管理局政策法规主管部门负责解释。

第三十五条  本办法自发布之日起施行。

抄送：各省、自治区、直辖市卫生计生委、中医药管理局，新疆生产建设兵团卫生局

国家中医药管理局办公室                 2017年6月19日印发